АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

п. Матвеев Курган

26.08.2015                                                                                                     №   399

### Об  утверждении  плана  мероприятий  («дорожная              карта») по  подготовке к проведению государственной итоговой  аттестации  по образовательным программам основного общего и среднего общего образования    на территории   Матвеево-Курганского района в                   2015-2016 учебном году

В соответствии с пунктом 12 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,                      Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом                    Минобразования России от 25.12.2013 №1394, Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего                  образования, утвержденным приказом Минобразования России от 26.12.2013 №1400, во исполнение подпункта 3.2. пункта 3 решения заседания рабочей группы по мониторингу достижения целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от  21.08.2015 № 32, приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 31.07.2015 № 543 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ростовской области в 2015-2016 учебном году»,  а также в целях  обеспечения координации действий организаторов и участников государственной итоговой аттестации в 2015-2016 учебном году на территории Матвеево-Курганского района

П Р И К А З Ы В А Ю:

### Утвердить план  мероприятий  («дорожная     карта») по  подготовке к проведению государственной итоговой  аттестации  по образовательным             программам основного общего и среднего общего образования    на                         территории   Матвеево-Курганского района в 2015-2016 учебном году  (далее – «дорожная карта») (приложение).

- Ведущим специалистам отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района (Соколова М.В, Василенко Л.В.), директору               муниципального бюджетного учреждения образования «Информационно-методический центр» (И.Е. Аксенова), директору муниципального бюджетного учреждения Матвеево-Курганского района «Расчетный центр» (Гончаров А.В.), руководителям общеобразовательных организаций обеспечить выполнение мероприятий «дорожная карта».

- Директору муниципального бюджетного учреждения образования «Информационно-методический центр» (И.Е. Аксенова) разместить                      настоящий приказ на официальном сайте отдела образования                              Администрации Матвеево-Курганского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Директорам муниципальных бюджетных общеобразовательных                 учреждений разработать и утвердить  план мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению  государственной итоговой аттестации по                программам   основного общего и среднего общего образования  в                     общеобразовательном учреждении  в 2015-2016 учебном году  в срок до 15 сентября 2015 года и принять меры по его реализации.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.О. заведующего отделом образования

Администрации Матвеево-Курганского района                       Е. В. Орлова

Приложение к приказу

отдела образования                     Администрации Матвеево-Курганского района

от  26.08.2015   № 399

План  мероприятий  («дорожная  карта») по  подготовке к проведению государственной итоговой  аттестации  по образовательным программам основного общего и среднего общего образования    на территории                    Матвеево-Курганского района в 2015-2016 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, в том числе в форме единого государственного экзамена, в 2015 году и постановка основных задач по совершенствованию муниципальной модели организации и проведения ГИА в 2016 году |  |  |  |
| 1.1. | Анализ результатов государственной итоговой аттестации во всех формах её проведения в 2015 году. | До 1 сентября 2015 года | Соколова М. В., Василенко Л.В. Аксенова И.Е., Руководители МБОУ |
| 1.2 | Организация и проведение совещания по итогам проведения ГИА в Матвеево-Курганском районе в 2015 году. | август -сентябрь 2015 года | Соколова М. В., Василенко Л.В., Аксенова И. Е. |
| 1.3 | Формирование и утверждение плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению ГИА на территории Матвеево-Курганского района в 2015-2016 учебном году. | До 1 сентября 2015 года | Соколова М. В., Василенко Л.В., Аксенова И. Е., Гончаров А.В. |
| 1.4 | Размещение на муниципальном сайте информационно-аналитических материалов по итогам проведения ГИА -2015. | До 15 сентября 2015 года | Аксенова И. Е. |

| 1.5. | Проведение углубленного анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и математике, по предметам по выбору в рамках внутришкольных и муниципальных методических объединений учителей- предметников, разработка пошаговых планов действий по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, включая корректировку рабочих программ учителей-предметников с учетом анализа результатов ГИА. |  |  | октябрь-ноябрь 2015 года | Аксенова И. Е., Руководители РМО, ВМО, Руководители МБОУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Проведение организационных мероприятий: |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Согласование с Министерством общего и профессионального образования Ростовской области, общеобразовательными учреждениями: - мест регистрации на сдачу ГИА; - количества и мест размещения пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ; - количества выпускников - участников ЕГЭ и ОГЭ; - списка выпускников с ограниченными возможностями здоровья, изъявивших желание участвовать в ЕГЭ и ОГЭ с предоставлением особых условий; - распределения участников по пунктам проведения ЕГЭ и ОГЭ (далее - ППЭ); - кандидатуры муниципального координатора ЕГЭ и ОГЭ; - состава членов государственной (территориальной) экзаменационной комиссии (далее – ГЭК, ТЭК); - состава руководителей пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ; - состава организаторов ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в пунктах проведения экзамена; - состава технических специалистов пунктов проведения ЕГЭ; - количества задействованных аудиторий в ППЭ во время ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ; - списка выпускников, государственная итоговая аттестация которых проводится в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ); - списка членов экзаменационной, предметных, конфликтной комиссий для проведения ГВЭ; - количества и мест размещения пунктов проведения ГВЭ, списка руководителей и членов ГЭК; - транспортной схемы доставки выпускников в ППЭ в период проведения ЕГЭ и ОГЭ. |  | В течение 2015-2016 учебного года | Соколова М. В., Василенко Л.В., Аксенова И.Е., Руководители МБОУ |
| 2.2. |  | Обеспечение взаимодействия с муниципальными органами исполнительной власти и службами района по вопросам организации и проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ: - финансовый отдел Администрации Матвеево-Курганского района (финансирование проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования за счет средств местного бюджета в части транспортных расходов и оплаты коммунальных услуг, услуг по проведению пуско-наладочных работ по поддержанию работоспособности программно-аппаратных комплексов (далее -ПАК), локально-вычислительной сети ПАК, оборудование локально-вычислительной сети; услуг по организации и проведению репетиционного тестирования обучающихся по русскому языку и математике); - пресс-служба Администрации Матвеево-Курганского района (информирование в СМИ, в сети «Интернет» на официальном сайте органа местного самоуправления об организации и проведении государственной итоговой аттестации в районе); - Межмуниципальным отделом МВД России «Матвеево-Курганский» (по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ); - МБУЗ «Центральная районная больница» (по обеспечению работы пунктов оказания первой медицинской помощи участникам ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в ППЭ); - Матвеево-Курганский РЭС по ЮЗЭС (по обеспечению бесперебойного обеспечения электроэнергией ППЭ в период проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ); - отделение государственного пожарного надзора по Матвеево-Курганскому району Главного управления МЧС России по Ростовской области ( по обеспечению противопожарной безопасности); - Матвеево-Курганский ЛТЦ Таганрогского МЦТЭТ Ростовского филиала ОАО «Ростелеком» (обеспечение на ППЭ стабильной работы программно-аппаратного комплекса аудио/видеорегистрации ) |  | февраль-июнь 2016 года | Соколова М.В., Василенко Л.В., Гончаров А.В. |
| 2.3. |  | Создание и организация деятельности организационных структур для подготовки и проведения государственной итоговой аттестации: - руководителей ППЭ; - группы общественных наблюдателей; - организаторов в ППЭ; - технических специалистов ППЭ. |  | В течение 2015-2016 учебного года | Соколова М.В., Василенко Л.В. |
| 2.4. |  | Проведение мероприятий по подготовке пунктов проведения экзаменов: - проведение анализа оснащения ППЭ в соответствии с требованиями к техническому оснащению пунктов проведения экзамена; - подготовка помещения для руководителя ППЭ, оборудованного телефонной связью, шкафами-сейфами, необходимым количеством рабочих станций с установленным программным обеспечением для автоматизированного распределения участников ЕГЭ и ОГЭ и организаторов по аудиториям для проведения экзамена; - обеспечение ППЭ канцелярскими предметами, необходимыми для проведения экзаменов; - подготовка аудиторий, задействованных в проведении ЕГЭ и ОГЭ; - обеспечение условий для апробации технологии видео-протоколирования проведения ЕГЭ, систем по выявлению устройств сотовой связи, подавлению мобильной связи и мобильной передачи данных; - обеспечение условий для хранения экзаменационных материалов до истечения нормативных сроков хранения; - проверка готовности ППЭ к проведению государственной итоговой аттестации в 2016 году. |  | В течение учебного года | Соколова М.В., Василенко Л.В., Аксенова И. Е., Гончаров А.В., Руководители МБОУ |
| 2.5. |  | Организация мероприятий по информационной безопасности: - определение списка лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году; - разработка схем взаимодействия ответственных лиц для обеспечения условий информационной безопасности (передача экзаменационных материалов в ППЭ, хранение экзаменационных материалов, проведение экзаменов, передача данных из ППЭ в РЦОИ); - разработка схем доставки экзаменационных материалов членами ГЭК в РЦОИ. |  | октябрь 2015 года -апрель 2016 года | Соколова М.В., Василенко Л.В., Аксенова И. Е. |
| 2.6. |  | Организация общественного наблюдения за процедурой проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования: - прием и регистрация заявлений от лиц, желающих приобрести статус общественного наблюдателя; - обеспечение общественных наблюдателей памяткой для общественного наблюдателя. |  | март-май 2016 года | Соколова М.В., Василенко Л.В. |
| 2.7. |  | Прием заявлений и разрешений на использование персональных данных от выпускников прошлых лет. |  | в срок непозднее чем за две недели до начала проведения экзаменов | Соколова М.В. |
| 2.8. |  | Рассылка протоколов результатов экзаменов в образовательные учреждения, ознакомление с протоколами экзаменов участников экзаменов. |  | Июнь | Аксенова И. Е., Руководители МБОУ |
| 2.9. |  | Проведение по утверждённому расписанию итогового сочинения (изложения) |  | декабрь 2015 года, февраль 2016, май 2016 | Соколова М.В, Аксенова И.Е. |
| 2.10 |  | Проведение по утверждённому расписанию государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования |  | апрель – сентябрь 2016 г. | Василенко Л.В., Аксенова И.Е. |
| 2.11. |  | Проведение по утверждённому расписанию государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования |  | сентябрь 2015, март-апрель 2016, май-июнь 2016 г. | Соколова М.В., Аксенова И.Е. |
| 3. Нормативно-правовое, инструктивное обеспечение государственной итоговой аттестации (приведение муниципальной базы нормативных правовых актов и инструктивных материалов в соответствие с требованиями федеральных и региональных документов) |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Издание приказов МБУО «ИМЦ» по вопросам организационно-технологического и методического сопровождения организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. |  | В течение 2015-2016 учебного года |  | Аксенова И. Е. |
| 3.2. | Издание приказов отдела образования по исполнению приказов Минобразования РО по вопросам подготовки и проведения ГИА: - Разработка проекта Постановления Администрации Матвеево-Курганского района «О мерах по обеспечению организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году на территории Матвеево-Курганского района»; - О создании условий для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена на территории Матвеево-Курганского района в 2016 году; - Об организации работы «горячей линии» по организации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12) классов; - О проведении районных родительских собраний по вопросам государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12) классов общеобразовательных учреждений Матвеево-Курганского района в 2016 году; - О порядке завершения учебного года, организации и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12) классов; - О формировании муниципальной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году; - Об утверждении школьных координаторов государственной итоговой аттестации в 2016 году; - Об информационной безопасности; # Об утверждении списка лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2016 году; - О проведении обучающих семинаров для организаторов государственной итоговой аттестации в 2016 году; # О регистрации заявлений на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей на территории Матвеево-Курганского района в 2016 году»» - О создании условий для проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования на территории Матвеево-Курганского района в 2016 году (русский язык, математика, предметы по выбору); - О направлении выпускников 9, 11(12) классов общеобразовательных школ Матвеево-Курганского района на государственную итоговую аттестацию по программам основного общего и среднего общего образования по учебным предметам. - Об итогах государственной итоговой аттестации в 2016 году и т.д. |  | в течение 2015-2016 учебного года |  | Соколова М.В., Василенко Л.В. |
| 3.3. | Подготовка информационных писем ООА в общеобразовательные организации: о сроках и местах регистрации на сдачу ЕГЭ; о порядке аккредитации общественных наблюдателей; о сроках проведения ГИА, местах расположения ППЭ; о проведении муниципальных родительских собраний; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о местах и порядке информирования о результатах ГИА и др. |  | По мере опубликования нормативных документов |  | Соколова М.В., Василенко Л.В. |
| 3.4. | Обсуждение вопросов повышения качества подготовки выпускников к сдаче государственной итоговой аттестации в 2016 году: - на совещаниях руководителей МБОУ; - на совещаниях заместителей директоров по УВР; - на совещаниях Методического Совета; - на районных методических объединениях педагогов; - на школьных методических объединениях педагогов. |  | В течение 2015-2016 учебного года |  | Соколова М. В., Василенко Л.В., Аксенова И. Е., Руководители РМО |
| 4. Мероприятия по внесению сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация ведения и внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. Внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 №755. Мониторинг полноты, достоверности и актуальности внесенных поставщиками информации сведений в РИС. |  |  | сентябрь-июнь 2015-2016 г.г. сентябрь-февраль 2015-2016 г.г.; март-май 2016 года | Аксенова И. Е., Соколова М.В., Василенко Л.В., Руководители МБОУ Аксенова И. Е., Руководители МБОУ |
| 4.2. | Организация передачи данных об участниках и результатах ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по установленным каналам связи. |  |  | с сентября 2015 по июль 2016 года | Аксенова И. Е. |
| 4.3. | Организация взаимодействия с РЦОИ. |  |  | В течение 2015-2016 учебного года | Соколова М.В., Василенко Л.В. Аксенова И. Е. |
| 5. Мероприятия по обеспечению контроля за подготовкой и проведением государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11(12) классов: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Определение уровня подготовки муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Матвеево-Курганского района к государственной итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов: - Анализ состояния ведения школьной документации по вопросу организации и проведения подготовки к итоговой аттестации учащихся; - Анализ работы учителей-предметников, классных руководителей 9 и 11-х классов по вопросу подготовки к итоговой аттестации учащихся. |  |  | Февраль-апрель 2016 года | Аксенова И. Е. |
| 5.2. | Проведение репетиционного тестирования по русскому языку и математике в 11-х классах. |  |  | март 2016 года | Соколова М. В., Аксенова И. Е. |
| 5.3. | Проверка готовности ППЭ к ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. |  |  | апрель-Май | Соколова М. В., Василенко Л.В., Аксенова И. Е. |
| 5.4. | Контроль за соблюдением порядка проведения ЕГЭ, ОГЭ в ППЭ на этапе государственной итоговой аттестации |  |  | Май-июнь 2016 года | Общественные наблюдатели |
| 5.5. | Проведение тренинга с выпускниками по заполнению бланков ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. |  |  | октябрь 2015-март 2016 года | Руководители МБОУ |
| 5.6. | Организация работы телефонов «горячей линии», Интернет линии на официальном сайте отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района по вопросам подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2015-2016 учебном году на территории Матвеево-Курганского района. |  |  | 11.01.2016-30.07.2016 | Соколова М. В., Василенко Л.В., Аксенова И. Е. |
| 6. Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение обучающих семинаров для: - руководителей пунктов проведения экзамена ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; - организаторов пунктов проведения экзамена ЕГЭ, ОГЭ ГВЭ; - технических специалистов; - общественных наблюдателей. |  |  | Февраль- апрель 2016 года | Соколова М. В., Василенко Л.В., Аксенова И.Е., Руководители МБОУ |
| 6.2. | Обеспечение участия педагогических работников в обучающих семинарах по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. |  |  | В течение года | Руководители МБОУ |
| 6.3. | Проведение инструктивных совещаний для директоров и заместителей директоров ОУ. |  |  | октябрь 2015 года, январь, март, май 2016 года | Соколова М. В., Василенко Л.В, Аксенова И. Е. |
| 6.4. | Организация и проведение семинаров для молодых учителей со стажем работы 1-3 года по вопросам подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  | в течение 2015-2016 учебного года | Аксенова И.Е. |
| 6.5. | Организация и проведение семинаров, конференций, круглых столов, мастер-классов, вебинаров для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации в 2016 году |  |  | в течение 2015-2016 учебного года | Аксенова И.Е. |
| 6.6. | Разработка методических рекомендаций по организации и совершенствованию промежуточной аттестации, развитию внутришкольной системы оценки качества образования. |  |  | в течение 2015-2016 учебного года | Аксенова И.Е. |
| 7. Мероприятия по обеспечению информирования участников образовательного процесса, общественности о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования: |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Проведение консультаций для выпускников МБОУ по вопросам участия в ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. Информирование выпускников общеобразовательных организаций прошлых лет, желающих сдавать ЕГЭ в период государственной итоговой аттестации. |  |  | В течение учебного года | Соколова М. В., Василенко Л.В., Аксенова И. Е., Руководители МБОУ |
| 7.2. | Организация и проведение районного родительского собрания: ЕГЭ и ОГЭ-2016: особенности проведения; Внесение изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»; Информирование о результатах проведения ЕГЭ и ОГЭ; Рекомендации психолога по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ; О системе общественного наблюдения при проведении Г(И)А; Об организации приема и рассмотрения апелляций по результатам ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2016 году; О правилах приема в вузы в 2015-2016 году. |  |  | апрель | Соколова М. В., Василенко Л.В., Аксенова И. Е. |
| 7.3. | Обновление справочных, информационных и учебно-тренировочных материалов по ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ -2016 (стенды, настенные плакаты, графики консультаций для выпускников, сдающих ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ; стенды по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в школьных кабинетах; рабочие места в библиотеке и медиатеке; рабочие места и выделенное время для обращения к интернет-ресурсам и др.) |  |  | В течение 2015-2016 учебного года | Соколова М. В., Василенко Л.В., Аксенова И. Е., Руководители МБОУ |
| 7.4. | Освещение в СМИ организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году: 1)подготовка публикаций в средствах массовой информации; - о сроках и местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о порядке аккредитации общественных наблюдателей; как стать общественным наблюдателем; - о сроках проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, местах расположения ППЭ; - о проведении районных родительских собраний; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ; - о результатах ГИА - 2016 в Матвеево-Курганском районе и др.; 2)интервью заведующего Отделом образования о проведении ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на территории Матвеево-Курганского района. |  |  | В течение 2015-2016 учебного года | Соколова М. В., Василенко Л.В., Аксенова И. Е. |
| 7.5. | Размещение на сайте отдела образования и ОУ: - нормативных документов и информационных материалов об организации и проведении ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2016 году; - об итогах ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2016 году на территории Матвеево-Курганского района; - о «горячей линии» по вопросам организации и проведении Г(И)А; - и др. |  |  | В течение 2015-2016 учебного года | Соколова М. В., Василенко Л.В., Аксенова И. Е., Руководители МБОУ. |
| 7.6. | Организация информирования всех участников ГИА о работе официального информационного портала ОГЭ и ЕГЭ, ведении раздела «ЕГЭ и ОГЭ» на сайте отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района. |  |  | В течение 2015-2016 учебного года | Руководители МБОУ |
| 7.7. | Организация информирования участников ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ о результатах экзаменов. |  |  | Июнь-июль 2016 года | Аксенова И. Е., Соколова М.В., Василенко Л.В., Руководители МБОУ |
| 8. Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Мониторинг результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) на территории Матвеево-Курганского района в разрезе муниципальных общеобразовательных учреждений Матвеево-Курганского района: - мониторинг результатов пробных экзаменов по русскому языку и (или) математике по технологии ЕГЭ; -мониторинг результатов ЕГЭ на основании показателей среднего балла по общеобразовательным предметам; - мониторинг среднего балла ЕГЭ (в расчёте на один предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчёте на один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ; - мониторинг участников ЕГЭ - выпускников текущего года, набравших 100 баллов, 90-99 баллов на экзаменах по общеобразовательным предметам; - мониторинг участников ЕГЭ - выпускников текущего года, не набравших минимального количества баллов по общеобразовательным предметам; - сравнительный анализ результатов ЕГЭ по основным предметам выпускников текущего года и результатов ЕГЭ прошлого года. - проведение сравнительного анализа статистических результатов ЕГЭ выпускников района и Ростовской области (в пределах доступной статистической информации). |  |  | март-апрель 2016 года июль-сентябрь 2016 года | Соколова М. В., Аксенова И. Е. |
| 8.2. | Мониторинг результатов ОГЭ на территории Матвеево-Курганского района в разрезе муниципальных общеобразовательных учреждений Матвеево-Курганского района. |  |  | июль-сентябрь 2016 года | Василенко Л.В., Аксенова И.Е. |
| 8.3 | Подготовка отчётных материалов о проведении ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по формам Минобразования Ростовской области. |  |  | июль-август 2015 года | Соколова М. В., Василенко Л.В. |
| 8.4. | Издание сборника статистических материалов по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программа основного общего и среднего общего образования в 2016 году. |  |  | август-сентябрь 2016 года | Соколова М.В., Василенко Л.В., Аксенова И.Е. |